## 图书馆纸质资源建设项目
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 图书馆纸质资源建设
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 90.965 | 90.965 | 90.6586 | 10 | 99.66% | 9.9663
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90.965 | 90.965 | 90.6586 | — | 99.66% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购置图书、报刊等文献资源来满足阅读需求，以发挥图书馆的工作职能，为图书馆在教学、科研、决策咨询等方面提供服务奠定基础。 |  |  |  |  | 通过购置纸质文献资源，包括采购图书、报刊等纸质资源，来满足读者的阅读需求，以发挥图书馆的基本工作职能，为图书馆在教学科研、决策咨询等方面提供服务奠定基础。资源内容以社会科学类为主，紧贴校院学科涉及的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想及各学科专业领域需求，兼顾计算机类等自然科学图书。继续加强中共党史专题文献及北京市情研究专题文献的收集，形成独树一帜的馆藏特色。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤90.965万元 |  | 90.658594万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 固定资产配置 | ≤43万元 |  | 42.939018万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 图书采购 | ≥4000册 |  | 4759册 | 5 | 5
|  |  | 一分校图书购置 | ≥526册 |  | 934册 | 5 | 5
|  |  | 报刊订购 | ≥677种 |  | 695种 | 10 | 9.9 | 部分报刊未到货，进行退订，下一步将加强沟通。
|  |  | 一分校报刊订购 | ≥20种 |  | 33种 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 所购图书及报刊杂志质量均为正版 | =100% |  | =100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 报刊订购结账时间2024年12月中旬前 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 图书采购完成时间2024年12月中旬前 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能为读者提供连续性文献资料支撑 | 好 |  | 好 | 15 | 15
|  |  | 能够满足读者的阅读需求 | 好 |  | 好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 7 | 支撑材料不充分。
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8663
注： 1.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。